## Mängelliste
Nr. | Datum | Projekt | Gebäude/Geschoss/Raum | Gewerk | Beschreibung | Foto-Nr. | Priorität | Zuständig (Firma/Person) | Frist | Status | Erledigt am | Bemerkung
1 | 2026-09-14 | Beispiel: Neubau Musterstraße 12 | Haus A / 2. OG / Bad 2.04 | Fliesen | Fugen an der Duschtasse nicht geschlossen, Silikonfuge fehlt auf ca. 1 m | IMG_0412 | Hoch | Muster Fliesenbau GmbH, Herr Beispiel | 2026-09-25 | In Arbeit |  | Beispiel, bitte löschen
2 | 2026-09-14 | Beispiel: Neubau Musterstraße 12 | Haus A / 1. OG / Flur 1.01 | Trockenbau | Spachtelung an der Deckenfuge sichtbar, Q3 nicht erreicht | IMG_0415 | Mittel | Muster Trockenbau GmbH | 2026-10-02 | Offen |  | Beispiel, bitte löschen
3 | 2026-09-07 | Beispiel: Neubau Musterstraße 12 | Haus A / EG / Treppenhaus | Elektro | Abdeckung der Unterverteilung fehlt | IMG_0388 | Dringend | Muster Elektrotechnik, Frau Muster | 2026-09-09 | Erledigt | 2026-09-09 | Beispiel, bitte löschen

## Hinweise
Mängelliste: Hinweise zur Vorlage
1. Löschen Sie die drei gelb markierten Beispielzeilen, bevor Sie die Liste nutzen.
2. Tragen Sie jeden Mangel in eine eigene Zeile ein. Die Nr. wird fortlaufend vergeben und nicht wiederverwendet.
3. Beschreiben Sie den Ort so genau wie möglich: Gebäude, Geschoss, Raum oder Achse.
4. Notieren Sie die Nummer oder den Dateinamen des Fotos in der Spalte Foto-Nr.
5. Priorität und Status wählen Sie über die Auswahlliste in der Zelle.
6. Setzen Sie für jeden Mangel eine Frist und eine zuständige Firma oder Person.
7. Über die Filterpfeile in der Kopfzeile filtern Sie nach Gewerk, Status oder Zuständigkeit.
8. Die Liste ist für den Druck auf A4 quer eingerichtet. Die Kopfzeile wird auf jeder Seite wiederholt.
Diese Vorlage ersetzt keine Rechtsberatung. Fragen zu Abnahme, Mängelrechten und Fristen klären Sie bitte mit Ihrer Rechtsberatung.
Vorlage von kontekst, kontekst.app. Frei verwendbar.